## 后台管理系统
模块 | 功能 | 描述 | 支撑系统 | 预计工时(hour) | 说明
用户管理 | 用户列表 | 按条件筛选查询用户信息 |  | 16 | 数据库设计需一定时间
| 用户信息操作 | 查看编辑修改用户信息, 添加、删除、冻结等操作 |  | 20 | 单一操作功能预计需4个工时
订单管理 | 订单列表 | 按条件筛选的订单 |  | 24 | 数据库设计需一定时间
| 订单操作 | 查看编辑修改订单信息, 删除、评价等操作 |  | 20 | 单一操作功能预计需4个工时
金额管理 | 充值管理 | 用户充值管理(充值记录、详情、等) | 充值支付渠道支持 | 40 | 实际需看接入支付渠道数量确定工时(支付审核、调试等)
| 提现管理 | 用户提现管理 | 提现渠道支持 | 40 | 同支付
服务人员管理 | 服务人员信息管理 | 服务人员注册、审核、查看、编辑、删除、冻结等操作 |  | 32 | 数据库设计需一定时间, 单一操作功能预计需4个工时
地区管理 | 地区区域管理 | 添加、编辑、查看、删除地区等操作 |  | 24 | 同上
运营管理 | 广告及活动管理 | 广告及活动信息添加、编辑、查看、删除等操作 |  | 32 | 同上
首页模块管理 | 首页服务模块管理 | 首页服务模块添加、编辑、查看、删除等操作 |  | 24 | 同上
| 分类管理 | 模块下属分类管理 |  | 32 | 同上
权限角色管理 | 系统权限角色管理 | 系统权限分配角色管理 |  | 24 | 同上
合计 |  |  |  | 328工时

## 客户端
首页模块下属分类详情 | 功能 | 描述 | 支撑系统 | 预计工时 | 说明
注册/登录 | 用户注册 | 通过手机号注册用户 | 短信通道支持、接口支持 | 8
| 服务人员注册 | 通过手机号注册服务人员,需审核身份证、技术工龄 | 短信通道支持、接口支持 | 16
| 登录 | 账户密码登录 | 接口支持 | 8
| 忘记密码 | 忘记密码找回密码功能 | 接口支持 | 8
地区选择 | 用户选择服务地区 | 用户选择服务地区 | 接口支持 | 8
广告及活动栏 | 广告及活动栏展示及详情查看 | 广告及活动栏展示及落地页功能 | 接口支持 | 16
首页模块 | 首页模块展示 | 首页模块展示 | 接口支持 | 8
| 模块分类 | 首页模块下属分类详情 | 接口支持 | 8
| 服务类目详情 | 直接定位筛选5位距离客户最近的服务人员及展示详情 | 接口支持 | 16
订单管理 | 服务对话 | 服务对话功能 | 第三方对话支持、接口支持 | 待定
| 下单 | 下单服务详情 | 接口支持 | 16
| 支付、取消、评价订单 | 支付、取消、评价订单等操作 | 支付方式接入支持、接口支持 | 16
账户信息 | 个人信息 | 展示个人信息及编辑 | 接口支持 | 16
| 充值、 提现 | 用户充值、 提现 | 接口支持 | 16
其他 | 加盟我们 | 加盟我们 | 接口支持 | 4
| 意见反馈 | 意见反馈 | 接口支持 | 4
| 关于我们 | 关于我们 | 接口支持 | 4
合计 |  |  |  | 200工时