设计开发计划书

| 项目名称 |  |  | 冷藏集装箱位置及环境指标监控系统 |  | 时间 |  | 2019-01-15 --- 2019-06-31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 职 责 | 设计开发人员 |  |  |  |  |
| 阴晓东 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 资源配置（包括人员、技术支持及检测设备、经费预算分配及信息交流手段等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段划分 |  |  | 输入 | 输出 | 人员 | 评审 |  | 完成期限 |
| 需 求 分 析 | 需求分析报告编制 |  | 原始需求调研 用户需求调查报告 | 需求规格说明书 |  |  |  | 2019-01-23 |
|  | 需求分析报告评审 |  | 需求规格说明书 | 需求分析报告评审表 |  |  |  | 2019-01-28 |
| 概要设计 | 概要设计编制 |  | 需求规格说明书 | 概要设计说明书 |  |  |  | 2019-02-11 |
|  | 概要设计评审 |  | 概要设计说明书 | 概要设计报告评审表 |  |  |  | 2019-02-15 |
| 详 细 设 计 |  | 详细设计编制 | 概要设计说明书 | 详细设计说明书 |  |  |  | 2019-02-22 |
|  |  | 详细设计评审 | 详细设计说明书 | 详细设计报告评审表 |  |  |  | 2019-02-28 |
| 系统硬件开发及试制试验 |  | 系统硬件开发 | 原理图与PCB版图设计 | 原理图与PCB版图 |  |  |  | 2019-02-20 |
|  |  | 试制试验 | 整套试验设备 | 试制试验报告 |  |  |  | 2019-03-29 |
| 系统应用软件开发 编码阶段 |  | 系统应用软件编码 | 详细设计说明书 | 源代码 |  |  |  | 2019-06-12 |
| 联调测试阶段 |  | 系统应用软件程序代码评审 | 需求规格说明书 概要设计说明书 详细设计说明书 | 系统测试方案 |  |  |  | 2019-06-15 |
|  |  | 功能验证测试 | 源代码 系统测试方案 | 系统测试报告 |  |  |  | 2019-07-20 |
| 部署上线 阶段 |  | 部署实施 | 中车石家庄车辆有限公司 | 上线确认 |  |  |  | 2019-07-25 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |